## GANTT
	DIAGRAMME DE GANTT - SAE345

	Description			Tâches antérieures	Durée de la réalisation des tâches (en heures)

	Taches à réaliser				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					1

A	Définition du projet			/

B	Rédaction du cahier des charges			A

C	Établissement d'un planning			A

D	Recherche des produits à vendre			A

E	Recherche des fonctionnalités essentielles pour un site de vente			B

F	Fonctionnalités particulières aux produits vendus			E

G	Création de la base de données			F

H	Création et Implémentation d'une application web (Flask)			F

I	Conception du plan économique			F

J	Rédaction de la documentation concernant la base de donné			G

K	Rédaction de la documentation pour l’hébergement			G

L	Affichage du contenu de la base de données sur le site web			G

M	Implémentation des fonctionnalités côté client			L

N	Implémentation des fonctionnalités côté administrateur			M

O	Implémentation des statistiques			M

P	Rédaction de la documentation pour l’hébergement definitif			O