## GANTT
	DIAGRAMME DE GANTT - SAE345

				Tâches antérieures	Durée de la réalisation des tâches (en heures)

	Taches à réaliser				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					1

1	Définition du projet			/

2	Rédaction du cahier des charges			A

3	Établissement d'un planning			A

4	Recherche des produits à vendre			A

5	Recherche des fonctionnalités essentielles pour un site de vente			B

6	Fonctionnalités particulières aux produits vendus			E

7	Création de la base de données			F

8	Création et Implémentation d'une application web (Flask)			F

9	Conception du plan économique			F

10	Rédaction de la documentation concernant la base de donné			G

11	Rédaction de la documentation pour l’hébergement			G

12	Affichage du contenu de la base de données sur le site web			G

13	Implémentation des fonctionnalités côté client			L

14	Implémentation des fonctionnalités côté administrateur			M

15	Implémentation des statistiques			M

16	Rédaction de la documentation pour l’hébergement definitif			O

17

18

19

20